## Gantt con % completado
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-06-18
Fin proyecto | 2020-11-10
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
Relevamiento | 2020-07-25 | 2 | 2020-07-28 | 100% | 2
Estudio de Factibilidades | 2020-06-23 | 6 | 2020-06-30 | 100% | 6
Cálculo de métricas del proyecto | 2020-06-18 | 3 | 2020-06-22 | 100% | 3
Especificación de Requerimientos | 2020-07-02 | 18 | 2020-07-27 | 100% | 18
Análisis | 2020-07-26 | 2 | 2020-07-28 | 100% | 2
Análisis Costo-Beneficio. | 2020-09-21 | 2 | 2020-09-22 | 100% | 2
M.E.R. ( o Diagrama de clases UML) | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 100% | 1
Modelo esencial ( optativo) o Modelo de dominio | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Diccionario de datos. | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman, Warnier –Orr) | 2020-09-21 | 2 | 2020-09-22 | 100% | 2
Casos de Uso ( planilla y diagrama) | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Diagrama de estados | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Carta jerarquica (Operativo) | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Diagrama de clases (Operativo) | 2020-11-02 | 1 | 2020-11-02 | 100% | 1
Plan de testing | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Manual de usuario | 2020-11-04 | 1 | 2020-11-04 | 100% | 1
Manual de administrador | 2020-11-05 | 1 | 2020-11-05 | 100% | 1
Anexos | 2020-11-08 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Agenda de reuniones (Operativo) | 2020-11-09 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Creditos y bibliografia | 2020-11-09 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 | time axis 2020-06-18 to 2020-11-09
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I17))