## Gantt con % completado
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-07-16
Fin proyecto | 2020-11-09
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
DER | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-20 | 100% | 3
Esquema relacional normalizado (3era forma normal) | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-20 | 100% | 3
RNE | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27 | 100% | 1
Diccionario de datos | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27 | 100% | 1
Correcciones (Primera entrega) | 2020-08-13 | 3 | 2020-08-17 | 100% | 3
DDL (Sentencias SQL de creación de tablas y estructuras necesarias) | 2020-08-09 | 3 | 2020-08-12 | 100% | 3
Estudio de los permisos sobre BD, tablas y columnas, considerando los diferentes roles | 2020-08-22 | 2 | 2020-08-25 | 100% | 2
Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos. | 2020-08-22 | 2 | 2020-08-25 | 100% | 2
Primera implementación física de la Base de Datos | 2020-08-24 | 1 | 2020-08-24 | 100% | 1
Consultas SQL | 2020-10-03 | 4 | 2020-10-08 | 100% | 4
Sugerencias para politica de respaldos de las Bases de datos y Logs | 2020-10-05 | 1 | 2020-10-05 | 100% | 1
Anexos que se consideran necesarios | 2020-11-08 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Bibliografía | 2020-11-08 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1 | [112 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23
8
7
6
5
4
3
2
1
 | time axis 2020-07-16 to 2020-11-09
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I17))