## Gantt con % completado
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-06-01
Fin proyecto | 2020-10-15
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
Sumario Ejecutivo | 2020-06-01 | 17 | 2020-06-23 | 100% | 17
Analisis de mercado | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-05 | 100% | 1
Analisis FODA | 2020-07-02 | 2 | 2020-07-03 | 100% | 2
Relleno de formularios | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 100% | 1
Plan estrategico | 2020-08-19 | 3 | 2020-08-21 | 100% | 3
Misión | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Valores | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Objetivos | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Plan operativo | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-09 | 100% | 2
Inversiones para la puesta en marcha del emprendimiento | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Plan comercialización | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-05 | 100% | 2
Plan financiero | 2020-10-14 | 2 | 2020-10-15 | 100% | 2
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 | time axis 2020-06-01 to 2020-10-15
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I11))