## Hoja1
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-07-19
Fin proyecto | 2020-11-09
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
Deberá entregarse un ejecutable desarollado en Visual Basic.net que contenga todas las interfaces del sistema. | 2020-07-19 | 4 | 2020-07-23 | 100% | 4
El sist. deberá poner a dispocición del usuario un menú principal a traves del cual se accederá a todas las func. | 2020-07-19 | 1 | 2020-07-20 | 100% | 1
Las interfaces del sist. deberán contener todos los controles que permitan ingresar o seleccionar datos. | 2020-07-19 | 1 | 2020-07-20 | 100% | 1
El cód. deberá realizar las valid. de tipo de datos y tamaño max., asi como la cons. entre los dist. datos ingre. o selec. | 2020-07-19 | 2 | 2020-07-21 | 100% | 2
El ejecutable del sistema deberá conectarse a la base de datos en informix/Mysql | 2020-09-13 | 1 | 2020-09-14 | 100% | 1
El sistema deberá permitir la totalidad de las altas bajas, y modificaciones de datos | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-18 | 100% | 2
Usuarios y claves del sistema | 2020-10-06 | 3 | 2020-10-08 | 100% | 3
Impresión y claves del sistema | 2020-10-15 | 1 | 2020-10-15 | 100% | 1
Sistema terminado | 2020-10-19 | 16 | 2020-11-09 | 100% | 16
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 | time axis 2020-07-19 to 2020-11-04
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I16))
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],K7:K16))