## Gantt con % completado
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-05-20
Fin proyecto | 2020-11-09
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
Nombre del Grupo, integrantes y sus roles | 2020-05-25 | 1 | 2020-05-25 | 100% | 1
Organización de la estructura de desarrollo | 2020-06-28 | 2 | 2020-06-30 | 100% | 2
Desarrollar un formato de acta de reuniones formales e informales | 2020-05-20 | 1 | 2020-05-20 | 100% | 1
Formularios de uso comun en Proyectos | 2020-05-25 | 2 | 2020-05-26 | 100% | 2
Reglas del grupo | 2020-05-25 | 1 | 2020-05-25 | 100% | 1
Ciclo de vida del proyecto | 2020-07-22 | 5 | 2020-07-28 | 100% | 5
Documentacion de Inicio y Planificacion | 2020-07-26 | 2 | 2020-07-28 | 100% | 2
Diagrama de Gantt | 2020-07-26 | 1 | 2020-07-27 | 100% | 1
Documentación de gestión planificación y control | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Plan de contingencias (Opcional). | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 100% | 1
Diagrama de Gantt (cronograma de la gestión del proyecto segunda entrega) | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-23 | 100% | 2
Actas de reuniones (Total) | 2020-06-03 | 114 | 2020-11-09 | 100% | 114
Diagrama de Gantt (Completo) | 2020-11-06 | 2 | 2020-11-09 | 100% | 2
Documentación de cierre de proyecto | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Documentación de Gestion y control de Avances del Proyecto | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 | time axis 2020-05-20 to 2020-11-09
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I17))