## Gantt con % completado
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-06-10
Fin proyecto | 2020-11-04
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
Relev. Y Just. Del SO a utilizar en terminales de usuarios como el servidor | 2020-06-10 | 17 | 2020-07-02 | 100% | 17
Manual de instalación del SO en el servidor | 2020-06-15 | 1 | 2020-06-15 | 100% | 1
Estudio de los diferentes roles del usuario del sistema | 2020-07-10 | 2 | 2020-07-13 | 100% | 2
Shell Script para la creación de usuarios | 2020-06-13 | 21 | 2020-07-13 | 100% | 21
Manual de instalación de MySQL junto a sus requisitos | 2020-07-13 | 2 | 2020-07-14 | 100% | 2
Configuración del servicio SSH en el cliente y servidor | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 100% | 1
Correcciones 1er Entrega | 2020-08-17 | 2 | 2020-08-18 | 100% | 2
Configuraciones de red en las terminales y el servidor. | 2020-09-10 | 4 | 2020-09-15 | 100% | 4
Archivos crontab con rutinas de backup y sus correspondientes scripts para el administrador. | 2020-09-19 | 1 | 2020-09-21 | 100% | 1
Usuarios de proyecto creados de acuerdo al estudio de roles de la primer entrega. | 2020-09-10 | 4 | 2020-09-15 | 100% | 4
Configuración del archivos sudoers con sus respectivos permisos para usuarios y grupos. | 2020-09-11 | 2 | 2020-09-14 | 100% | 2
Shell script con respaldo y restauración de base de datos. | 2020-09-19 | 1 | 2020-09-21 | 100% | 1
Menú para todos los Scripts | 2020-09-19 | 1 | 2020-09-21 | 100% | 1
Correciones de entregas previas | 2020-10-29 | 4 | 2020-11-03 | 100% | 4
Configuración de Firewall | 2020-10-26 | 2 | 2020-10-27 | 100% | 2
Control de Logs del sistema y al menos uno de los scripts (Respaldos) | 2020-11-03 | 1 | 2020-11-03 | 100% | 1
Video explicativo del uso de los Scripts (ejecución, etc) | 2020-11-04 | 1 | 2020-11-04 | 100% | 1
8
7
6
5
4
3
2
1
 | time axis 2020-06-10 to 2020-11-04
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I17))