## Gantt con % completado
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-06-06
Fin proyecto | 2020-11-10
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
Selección, descripción técnica y fundamentación del puesto de trabajo genérico | 2020-06-06 | 4 | 2020-06-11 | 100% | 4
Selección, descripción técnica y fundamentación y cantidad de servidores | 2020-07-13 | 9 | 2020-07-23 | 100% | 9
Selección, descripción técnica y fundamentación del sistema operativo para los puestos de trabajo | 2020-06-06 | 1 | 2020-06-08 | 100% | 1
Selecc., desc. Téc. y fund. del sist. Op. para el servidor | 2020-06-06 | 1 | 2020-06-08 | 100% | 1
Selecc., desc. y funda. del esq. lógico primario de la interconexión de equipos en la inst. de salud | 2020-07-20 | 6 | 2020-07-27 | 100% | 6
Servicios provistos por los servidores | 2020-08-31 | 1 | 2020-08-31 | 100% | 1
Direccionamiento IP para cada VLAN segun los usuarios del sistema | 2020-09-16 | 3 | 2020-09-18 | 100% | 3
Detalle y esquema de la forma en la cual se interconectan los puestos y el armado de los rack con el respectivo equipamiento | 2020-09-14 | 4 | 2020-09-17 | 100% | 4
Detalle de las UPS para el equpamiento clinico que interconecta las instituciones y un puesto de trabajo por cada sector critico | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 100% | 1
Cableado estructurado | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-18 | 100% | 2
Calculo de materiales nesesarios para la implementacion de red Y el equipamiento informatico | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 100% | 1
Correcciones de la segunda entrega | 2020-10-30 | 1 | 2020-10-30 | 100% | 1
Ruteo intervlan, presentacion de tablas de ruteo | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Esquema logico y fisico definitivo y funcional en packet tracer, con la config. de los disp. finales y red | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Contratacion de servicio de Internet para la institución | 2020-09-28 | 4 | 2020-10-01 | 100% | 4
Descripción de la seguridad informática que implementará | 2020-10-25 | 1 | 2020-10-26 | 100% | 1
Selección, descripción técnica y fundamentación del equipamiento utilizado para la segur. informatica | 2020-10-27 | 2 | 2020-10-28 | 100% | 2
Descripción de los servicios montados en el servidor con su respectiva configuración | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Descripción de los servicios montados en el router con su respectiva configuración | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Solución de interconexión entre casa central y por lo menos 2 sucursales | 2020-11-06 | 2 | 2020-11-09 | 100% | 2
Manual de procedimientos ante fallas del sistema incluido software de monitoreo | 2020-11-03 | 1 | 2020-11-03 | 100% | 1
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 | time axis 2020-06-06 to 2020-11-08
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I17))