## Gantt con % completado
Diagrama Gantt con % completado
Inicio proyecto | 2020-05-20
Fin proyecto | 2020-11-10
Tareas | Inicio | Duración en días | Finalización | % Completado | Días completados
Sumario Ejecutivo | 2020-06-01 | 17 | 2020-06-23 | 100% | 17
Analisis de mercado | 2020-06-05 | 1 | 2020-06-05 | 100% | 1
Analisis FODA | 2020-07-02 | 2 | 2020-07-03 | 100% | 2
Relleno de formularios | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 100% | 1
Plan estrategico | 2020-08-19 | 3 | 2020-08-21 | 100% | 3
Misión | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Valores | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Objetivos | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Plan operativo | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-09 | 100% | 2
Inversiones para la puesta en marcha del emprendimiento | 2020-09-16 | 2 | 2020-09-17 | 100% | 2
Plan comercialización | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-05 | 100% | 2
Plan financiero | 2020-10-14 | 2 | 2020-10-15 | 100% | 2
Nombre del Grupo, integrantes y sus roles | 2020-05-25 | 1 | 2020-05-25 | 100% | 1 | [129 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23
Organización de la estructura de desarrollo | 2020-06-28 | 2 | 2020-06-30 | 100% | 2
Desarrollar un formato de acta de reuniones formales e informales | 2020-05-20 | 1 | 2020-05-20 | 100% | 1
Formularios de uso comun en Proyectos | 2020-05-25 | 2 | 2020-05-26 | 100% | 2
Reglas del grupo | 2020-05-25 | 1 | 2020-05-25 | 100% | 1
Ciclo de vida del proyecto | 2020-07-22 | 5 | 2020-07-28 | 100% | 5
Documentacion de Inicio y Planificacion | 2020-07-26 | 2 | 2020-07-28 | 100% | 2
Diagrama de Gantt | 2020-07-26 | 1 | 2020-07-27 | 100% | 1
Documentación de gestión planificación y control | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Plan de contingencias (Opcional). | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 100% | 1
Diagrama de Gantt (cronograma de la gestión del proyecto segunda entrega) | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-23 | 100% | 2
Actas de reuniones (Total) | 2020-06-03 | 114 | 2020-11-09 | 100% | 114
Diagrama de Gantt (Completo) | 2020-11-06 | 2 | 2020-11-09 | 100% | 2
Documentación de cierre de proyecto | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Documentación de Gestion y control de Avances del Proyecto | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Identificación integrantes | 2020-05-20 | 3 | 2020-05-22 | 100% | 3
Informe con enfasis en F.E | 2020-06-05 | 4 | 2020-06-10 | 100% | 4
Sugerencias | 2020-06-29 | 2 | 2020-06-30 | 100% | 2
Actualización del informe sobre lo que se está trabajando en base a los requerimientos de las asignaturas del área tecnológica. | 2020-09-01 | 1 | 2020-09-01 | 100% | 1
"ABSTRACT" | 2020-10-21 | 2 | 2020-10-22 | 100% | 2
Analisis FODA (SWOT Analysis) | 2020-10-02 | 1 | 2020-10-02 | 100% | 1
Guion de la venta de software | 2020-10-01 | 2 | 2020-10-02 | 100% | 2
Selección, descripción técnica y fundamentación del puesto de trabajo genérico | 2020-06-06 | 4 | 2020-06-11 | 100% | 4
Selección, descripción técnica y fundamentación y cantidad de servidores | 2020-07-13 | 9 | 2020-07-23 | 100% | 9
Selección, descripción técnica y fundamentación del sistema operativo para los puestos de trabajo | 2020-06-06 | 1 | 2020-06-08 | 100% | 1
Selecc., desc. Téc. y fund. del sist. Op. para el servidor | 2020-06-06 | 1 | 2020-06-08 | 100% | 1
Selecc., desc. y funda. del esq. lógico primario de la interconexión de equipos en la inst. de salud | 2020-07-20 | 6 | 2020-07-27 | 100% | 6
Servicios provistos por los servidores | 2020-08-31 | 1 | 2020-08-31 | 100% | 1
Direccionamiento IP para cada VLAN segun los usuarios del sistema | 2020-09-16 | 3 | 2020-09-18 | 100% | 3
Detalle y esquema de la forma en la cual se interconectan los puestos y el armado de los rack con el respectivo equipamiento | 2020-09-14 | 4 | 2020-09-17 | 100% | 4
Detalle de las UPS para el equpamiento clinico que interconecta las instituciones y un puesto de trabajo por cada sector critico | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 100% | 1
Cableado estructurado | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-18 | 100% | 2
Calculo de materiales nesesarios para la implementacion de red Y el equipamiento informatico | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 100% | 1
Correcciones de la segunda entrega | 2020-11-06 | 3 | 2020-11-10 | 100% | 3
Ruteo intervlan, presentacion de tablas de ruteo | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Esquema logico y fisico definitivo y funcional en packet tracer, con la config. de los disp. finales y red | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Contratacion de servicio de Internet para la institución | 2020-09-28 | 4 | 2020-10-01 | 100% | 4
Descripción de la seguridad informática que implementará | 2020-10-25 | 1 | 2020-10-26 | 100% | 1
Selección, descripción técnica y fundamentación del equipamiento utilizado para la segur. informatica | 2020-10-27 | 2 | 2020-10-28 | 100% | 2
Descripción de los servicios montados en el servidor con su respectiva configuración | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Descripción de los servicios montados en el router con su respectiva configuración | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Solución de interconexión entre casa central y por lo menos 2 sucursales | 2020-11-04 | 1 | 2020-11-04 | 100% | 1
Manual de procedimientos ante fallas del sistema incluido software de monitoreo | 2020-11-03 | 1 | 2020-11-03 | 100% | 1
Relev. Y Just. Del SO a utilizar en terminales de usuarios como el servidor | 2020-06-10 | 17 | 2020-07-02 | 100% | 17
Manual de instalación del SO en el servidor | 2020-06-15 | 1 | 2020-06-15 | 100% | 1
Estudio de los diferentes roles del usuario del sistema | 2020-07-10 | 2 | 2020-07-13 | 100% | 2
Shell Script para la creación de usuarios | 2020-06-13 | 21 | 2020-07-13 | 100% | 21
Manual de instalación de MySQL junto a sus requisitos | 2020-07-13 | 2 | 2020-07-14 | 100% | 2
Configuración del servicio SSH en el cliente y servidor | 2020-07-15 | 1 | 2020-07-15 | 100% | 1
Correcciones 1er Entrega | 2020-08-17 | 2 | 2020-08-18 | 100% | 2
Configuraciones de red en las terminales y el servidor. | 2020-09-10 | 4 | 2020-09-15 | 100% | 4
Archivos crontab con rutinas de backup y sus correspondientes scripts para el administrador. | 2020-09-19 | 1 | 2020-09-21 | 100% | 1
Usuarios de proyecto creados de acuerdo al estudio de roles de la primer entrega. | 2020-09-10 | 4 | 2020-09-15 | 100% | 4
Configuración del archivos sudoers con sus respectivos permisos para usuarios y grupos. | 2020-09-11 | 2 | 2020-09-14 | 100% | 2
Shell script con respaldo y restauración de base de datos. | 2020-09-19 | 1 | 2020-09-21 | 100% | 1
Menú para todos los Scripts | 2020-09-19 | 1 | 2020-09-21 | 100% | 1
Correciones de entregas previas | 2020-10-29 | 4 | 2020-11-03 | 100% | 4
Configuración de Firewall | 2020-10-26 | 2 | 2020-10-27 | 100% | 2
Control de Logs del sistema y al menos uno de los scripts (Respaldos) | 2020-11-03 | 1 | 2020-11-03 | 100% | 1
Video explicativo del uso de los Scripts (ejecución, etc) | 2020-11-04 | 1 | 2020-11-04 | 100% | 1
DER | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-20 | 100% | 3
Esquema relacional normalizado (3era forma normal) | 2020-07-16 | 3 | 2020-07-20 | 100% | 3
RNE | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27 | 100% | 1
Diccionario de datos | 2020-07-27 | 1 | 2020-07-27 | 100% | 1
Correcciones (Primera entrega) | 2020-08-13 | 3 | 2020-08-17 | 100% | 3
DDL (Sentencias SQL de creación de tablas y estructuras necesarias) | 2020-08-09 | 3 | 2020-08-12 | 100% | 3
Estudio de los permisos sobre BD, tablas y columnas, considerando los diferentes roles | 2020-08-22 | 2 | 2020-08-25 | 100% | 2
Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos. | 2020-08-22 | 2 | 2020-08-25 | 100% | 2
Primera implementación física de la Base de Datos | 2020-08-24 | 1 | 2020-08-24 | 100% | 1
Consultas SQL | 2020-10-03 | 4 | 2020-10-08 | 100% | 4
Sugerencias para politica de respaldos de las Bases de datos y Logs | 2020-10-05 | 1 | 2020-10-05 | 100% | 1
Anexos que se consideran necesarios | 2020-11-08 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Bibliografía | 2020-11-08 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Deberá entregarse un ejecutable desarollado en Visual Basic.net que contenga todas las interfaces del sistema. | 2020-07-19 | 4 | 2020-07-23 | 100% | 4
El sist. deberá poner a dispocición del usuario un menú principal a traves del cual se accederá a todas las func. | 2020-07-19 | 1 | 2020-07-20 | 100% | 1
Las interfaces del sist. deberán contener todos los controles que permitan ingresar o seleccionar datos. | 2020-07-19 | 1 | 2020-07-20 | 100% | 1
El cód. deberá realizar las valid. de tipo de datos y tamaño max., asi como la cons. entre los dist. datos ingre. o selec. | 2020-07-19 | 2 | 2020-07-21 | 100% | 2
El ejecutable del sistema deberá conectarse a la base de datos en informix/Mysql | 2020-09-13 | 1 | 2020-09-14 | 100% | 1
El sistema deberá permitir la totalidad de las altas bajas, y modificaciones de datos | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-18 | 100% | 2
Usuarios y claves del sistema | 2020-10-06 | 3 | 2020-10-08 | 100% | 3
Impresión y claves del sistema | 2020-10-15 | 1 | 2020-10-15 | 100% | 1
Sistema terminado | 2020-10-19 | 16 | 2020-11-09 | 100% | 16
Formulación de preguntas | 2020-09-02 | 1 | 2020-09-02 | 100% | 1
Transcripcion de entrevista | 2020-09-18 | 1 | 2020-09-18 | 100% | 1
Relevamiento | 2020-07-25 | 2 | 2020-07-28 | 100% | 2
Estudio de Factibilidades | 2020-06-23 | 6 | 2020-06-30 | 100% | 6
Cálculo de métricas del proyecto | 2020-06-18 | 3 | 2020-06-22 | 100% | 3
Especificación de Requerimientos | 2020-07-02 | 18 | 2020-07-27 | 100% | 18
Análisis | 2020-07-26 | 2 | 2020-07-28 | 100% | 2
Análisis Costo-Beneficio. | 2020-09-21 | 2 | 2020-09-22 | 100% | 2
M.E.R. ( o Diagrama de clases UML) | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 100% | 1
Modelo esencial ( optativo) o Modelo de dominio | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Diccionario de datos. | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman, Warnier –Orr) | 2020-09-21 | 2 | 2020-09-22 | 100% | 2
Casos de Uso ( planilla y diagrama) | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Diagrama de estados | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 100% | 1
Carta jerarquica (Operativo) | 2020-11-07 | 2 | 2020-11-10 | 100% | 2
Diagrama de clases (Operativo) | 2020-11-02 | 1 | 2020-11-02 | 100% | 1
Plan de testing | 2020-11-07 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Manual de usuario | 2020-11-04 | 1 | 2020-11-04 | 100% | 1
Manual de administrador | 2020-11-05 | 1 | 2020-11-05 | 100% | 1
Anexos | 2020-11-08 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Agenda de reuniones (Operativo) | 2020-11-09 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
Creditos y bibliografia | 2020-11-09 | 1 | 2020-11-09 | 100% | 1
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11 | bar: 2020-09-08
10 | bar: 2020-09-08; 2020-09-21
9 | bar: 2020-09-08; 2020-09-21
8 | bar: 2020-09-08; 2020-09-21
7 | bar: 2020-09-08; 2020-09-21
6 | bar: 2020-09-08; 2020-09-21
5 | bar: 2020-09-08 to 2020-09-09; 2020-09-21
4 | bar: 2020-09-08 to 2020-09-09; 2020-09-21
3 | bar: 2020-09-07 to 2020-09-09; 2020-09-21
2 | bar: 2020-09-07 to 2020-09-09; 2020-09-12 to 2020-09-14; 2020-09-20 to 2020-09-21
1 | bar: 2020-09-07 to 2020-09-09; 2020-09-12 to 2020-09-14; 2020-09-20 to 2020-09-21
 | time axis 2020-05-20 to 2020-11-09
Formulas:
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],K7:K16))
Finalización = IF([Inicio]="","",WORKDAY([Inicio]-1,[Duración en días],I7:I17))