## Hoja1
Tareas | Fecha inicio | Duración | Tiempo optimista | Tiempo pesimista | Varianza
Deberá entregarse un ejecutable desarollado en Visual Basic.net que contenga todas las interfaces del sistema. | 2020-07-19 | 4 | 2 | 4 | 0.11111
El sist. deberá poner a dispocición del usuario un menú principal a traves del cual se accederá a todas las func. | 2020-07-19 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Las interfaces del sist. deberán contener todos los controles que permitan ingresar o seleccionar datos. | 2020-07-19 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
El cód. deberá realizar las valid. de tipo de datos y tamaño max., asi como la cons. entre los dist. datos ingre. o selec. | 2020-07-19 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
El ejecutable del sistema deberá conectarse a la base de datos en informix/Mysql | 2020-09-13 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
El sistema deberá permitir la totalidad de las altas bajas, y modificaciones de datos | 2020-09-17 | 2 | 2 | 10 | 1.7778
Usuarios y claves del sistema | 2020-10-06 | 3 | 2 | 4 | 0.11111
Impresión y claves del sistema | 2020-10-15 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Sistema terminado | 2020-10-19 | 2 | 1 | 2 | 0.027778
Formulación de preguntas | 2020-09-02 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Transcripcion de entrevista | 2020-09-18 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Esquema relacional normalizado (3era forma normal) | 2020-07-16 | 3 | 2 | 3 | 0.027778
RNE | 2020-07-27 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Diccionario de datos | 2020-07-27 | 1 | 1 | 4 | 0.25
Correcciones (Primera entrega) | 2020-08-13 | 3 | 2 | 5 | 0.25
DDL (Sentencias SQL de creación de tablas y estructuras necesarias) | 2020-08-09 | 3 | 2 | 5 | 0.25
Estudio de los permisos sobre BD, tablas y usuarios | 2020-08-22 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos. | 2020-08-22 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Primera implementación física de la Base de Datos | 2020-08-24 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
DER | 2020-07-16 | 3 | 3 | 4 | 0.027778
Esquema relacional normalizado (3era forma normal) | 2020-07-16 | 3 | 3 | 5 | 0.11111
RNE | 2020-07-27 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Diccionario de datos | 2020-07-27 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Consultas SQL | 2020-10-03 | 4 | 2 | 4 | 0.11111
Sugerencias para politica de respaldos de las Bases de datos y Logs | 2020-10-05 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Anexos que se consideran necesarios | 2020-11-08 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Bibliografía | 2020-11-08 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Identificación integrantes | 2020-05-20 | 3 | 2 | 3 | 0.027778
Informe con enfasis en F.E | 2020-06-05 | 4 | 2 | 4 | 0.11111
Sugerencias | 2020-06-29 | 2 | 2 | 3 | 0.027778
Actualización del informe sobre lo que se está trabajando en base a los requerimientos de las asignaturas del área tecnológica. | 2020-09-01 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
"ABSTRACT" | 2020-10-21 | 2 | 2 | 3 | 0.027778
Analisis FODA (SWOT Analysis) | 2020-10-02 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Guion de la venta de software | 2020-10-01 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Relevamiento | 2020-07-25 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Estudio de Factibilidades | 2020-06-23 | 6 | 3 | 6 | 0.25
Cálculo de métricas del proyecto | 2020-06-18 | 3 | 2 | 5 | 0.25
Especificación de Requerimientos | 2020-07-02 | 18 | 10 | 20 | 2.7778
Análisis | 2020-07-26 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Análisis Costo-Beneficio. | 2020-09-21 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
M.E.R. ( o Diagrama de clases UML) | 2020-09-22 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Modelo esencial ( optativo) o Modelo de dominio | 2020-09-23 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Diccionario de datos. | 2020-09-23 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman, Warnier –Orr) | 2020-09-21 | 2 | 2 | 5 | 0.25
Casos de Uso ( planilla y diagrama) | 2020-09-23 | 1 | 1 | 4 | 0.25
Diagrama de estados | 2020-09-23 | 1 | 1 | 4 | 0.25
Carta jerárquica(Operativo) | 2020-11-07 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Diagrama de clases(Operativo) | 2020-11-02 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Plan de Testing | 2020-11-07 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Manual de usuario | 2020-11-04 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Manual de administrador | 2020-11-05 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Anexos | 2020-11-08 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Agenda de reuniones (Operativo) | 2020-11-09 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Créditos y bibliografía | 2020-11-09 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Sumario Ejecutivo | 2020-06-01 | 17 | 13 | 20 | 1.3611
Analisis de mercado | 2020-06-05 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Analisis FODA | 2020-07-02 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Relleno de formularios | 2020-07-15 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Plan estrategico | 2020-08-19 | 3 | 2 | 4 | 0.11111
Misión | 2020-09-16 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Valores | 2020-09-16 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Objetivos | 2020-09-16 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Plan operativo | 2020-09-08 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Inversiones para la puesta en marcha del emprendimiento | 2020-09-16 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Plan de comercialización | 2020-10-02 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Plan financiero | 2020-10-14 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Relev. Y Just. Del SO a utilizar en terminales de usuarios como el servidor | 2020-06-10 | 17 | 10 | 17 | 1.3611
Manual de instalación del SO en el servidor | 2020-06-15 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Estudio de los diferentes roles del usuario del sistema | 2020-07-10 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Shell Script para la creación de usuarios | 2020-06-13 | 21 | 15 | 30 | 6.25
Manual de instalación de MySQL junto a sus requisitos | 2020-07-13 | 2 | 1 | 4 | 0.25
Configuración del servicio SSH en el cliente y servidor | 2020-07-15 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Correcciones 1er Entrega | 2020-08-17 | 2 | 2 | 5 | 0.25
Configuraciones de red en las terminales y el servidor. | 2020-09-10 | 4 | 2 | 4 | 0.11111
Archivos crontab con rutinas de backup y sus correspondientes scripts para el administrador. | 2020-09-19 | 1 | 1 | 4 | 0.25
Usuarios de proyecto creados de acuerdo al estudio de roles de la primer entrega. | 2020-09-10 | 4 | 2 | 4 | 0.11111
Configuración del archivos sudoers con sus respectivos permisos para usuarios y grupos. | 2020-09-11 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Shell script con respaldo y restauración de base de datos. | 2020-09-19 | 1 | 1 | 4 | 0.25
Menú para todos los Scripts | 2020-09-19 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Correcciones de entregas previas | 2020-10-29 | 4 | 3 | 4 | 0.027778
Configuración de Firewall | 2020-10-26 | 2 | 2 | 3 | 0.027778
Control de Logs del sistema y al menos uno de los scripts (Respaldos) | 2020-11-03 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Video explicativo del uso de Scripts (ejecución, etc) | 2020-11-04 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Nombre del Grupo, integrantes y sus roles | 2020-05-25 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Organización de la estructura de desarrollo | 2020-06-28 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Desarrollar un formato de acta de reuniones formales e informales | 2020-05-25 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Formularios de uso comun en Proyectos | 2020-05-25 | 2 | 2 | 3 | 0.027778
Reglas del grupo | 2020-05-25 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Acta de reuniones | 2020-05-20 | 54 | 54 | 54 | 0
Ciclo de vida del proyecto | 2020-07-22 | 5 | 3 | 6 | 0.25
Documentacion de Inicio y Planificacion | 2020-07-26 | 2 | 2 | 5 | 0.25
Diagrama de Gantt | 2020-07-26 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Actas de reuniones (SOLO SEGUNDA ENTREGA). | 2020-08-04 | 37 | 37 | 37 | 0
Documentación de gestión planificación y control | 2020-09-23 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Plan de contingencias (Opcional). | 2020-09-22 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Diagrama de Gantt (cronograma de la gestión del proyecto segunda entrega) | 2020-09-22 | 2 | 1 | 4 | 0.25
Actas de reuniones (Total) | 2020-06-03 | 114 | 114 | 114 | 0
Diagrama de Gantt (Completo) | 2020-11-06 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Documentación de cierre de proyecto | 2020-11-07 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Documentación de Gestion y control de Avances del Proyecto | 2020-11-07 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Selección, descripción técnica y fundamentación del puesto de trabajo genérico | 2020-06-06 | 4 | 3 | 6 | 0.25
Selección, descripción técnica y fundamentación y cantidad de servidores | 2020-07-13 | 9 | 5 | 10 | 0.69444
Selección, descripción técnica y fundamentación del sistema operativo para los puestos de trabajo | 2020-06-06 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Selecc., desc. Téc. y fund. del sist. Op. para el servidor | 2020-06-06 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Selecc., desc. y funda. del esq. lógico primario de la interconexión de equipos en la inst. de salud | 2020-07-20 | 6 | 4 | 8 | 0.44444
Servicios provistos por los servidores | 2020-08-31 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Direccionamiento IP para cada VLAN segun los usuarios del sistema | 2020-09-16 | 3 | 2 | 4 | 0.11111
Detalle y esquema de la forma en la cual se interconectan los puestos y el armado de los rack con el respectivo equipamiento | 2020-09-14 | 4 | 2 | 5 | 0.25
Detalle de las UPS para el equpamiento clinico que interconecta las instituciones y un puesto de trabajo por cada sector critico | 2020-09-17 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Cableado estructurado | 2020-09-17 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Calculo de materiales nesesarios para la implementacion de red Y el equipamiento informatico | 2020-09-17 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Correcciones de la segunda entrega | 2020-10-30 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Ruteo intervlan, presentacion de tablas de ruteo | 2020-11-07 | 1 | 1 | 2 | 0.027778
Esquema logico y fisico definitivo y funcional en packet tracer, con la config. de los disp. finales y red | 2020-11-07 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Contratacion de servicio de Internet para la institución | 2020-09-28 | 4 | 3 | 6 | 0.25
Descripción de la seguridad informática que implementará | 2020-10-25 | 1 | 1 | 3 | 0.11111
Selección, descripción técnica y fundamentación del equipamiento utilizado para la segur. Informatica | 2020-10-27 | 2 | 2 | 4 | 0.11111
Descripción de los servicios montados en el servidor con su respectiva configuración | 2020-11-07 | 2 | 1 | 3 | 0.11111
Descripción de los servicios montados en el router con su respectiva configuración | 2020-11-07 | 2 | 2 | 3 | 0.027778
Solución de interconexión entre casa central y por lo menos 2 sucursales | 2020-11-06 | 2 | 2 | 5 | 0.25
Solución de interconexión entre casa central y por lo menos 2 sucursales | 2020-11-03 | 1 | 1 | 2 | 0.027778